## Plan1
Modulo 1
Questão 1
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Você é um gerente de projetos com experiência técnica no setor farmacêutico. Decidiu tentar o gerenciamento de projetos no setor de entretenimentos. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?
Escolha uma:
a. Muito provavelmente, obterá êxito porque suas habilidades organizacionais são excelentes. Você prevê a presença de especialistas técnicos na equipe do projeto, para tratar de assuntos específicos do setor, que não conhece.
Resposta incorreta!
Os processos do gerenciamento de projetos são aplicáveis a várias indústrias. Um gerente de projeto pode utilizar com êxito os processos e suas habilidades em diferentes indústrias. A experiência técnica na indústria não é obrigatória, mas não deixa de ajudar. A habilidade mais importante para qualquer gerente de projeto é a comunicação, que, quando deficiente, pode levar a uma conclusão sem êxito, independente de quão fortes sejam as outras habilidades do gerente.
b. Muito provavelmente, não obterá êxito porque tem pouco conhecimento do setor de entretenimentos, embora tenha previsto a necessidade de especialistas técnicos na equipe do projeto, para tratar de assuntos específicos do setor, que você não conhece.
c. Muito provavelmente, obterá êxito porque tem um consultor no setor de entretenimentos que lhe resumiu todos os aspectos importantes deste projeto, que você precisará saber. Você prevê a presença de especialistas técnicos na equipe do projeto, para tratar de assuntos específicos do setor, que não conhece.
d. Muito provavelmente, obterá êxito porque as habilidades de comunicação são o seu ponto forte. Você prevê a presença de especialistas técnicos na equipe do projeto, para tratar de assuntos específicos do setor, que você não conhece.
Feedback
A resposta correta é: Muito provavelmente, obterá êxito porque as habilidades de comunicação são o seu ponto forte. Você prevê a presença de especialistas técnicos na equipe do projeto, para tratar de assuntos específicos do setor, que você não conhece..
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Um projeto é considerado bem-sucedido quando:
Escolha uma:
a. O produto do projeto é transferido para a área de operações, para tratar dos aspectos contínuos do projeto.
b. O projeto atende ou excede as expectativas dos stakeholders.
Resposta correta!
Um projeto é considerado bem-sucedido quando as necessidades e expectativas dos stakeholders são atendidas ou ultrapassadas.
c. O produto do projeto foi fabricado.
d. O patrocinador do projeto anuncia o término do projeto.
Feedback
A resposta correta é: O projeto atende ou excede as expectativas dos stakeholders..
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Qual das seguintes opções reúne um conjunto de ferramentas e técnicas usadas para descrever, organizar e monitorar o esforço das atividades do projeto?
Escolha uma:
a. Guide to the PMBOK
b. Gerenciamento de projetos
Resposta correta!
O gerenciamento de projetos reúne um conjunto de ferramentas e técnicas para organizar as atividades do projeto. Os gerentes de projeto são responsáveis por administrar os processos do projeto.
c. Gerentes de projeto
d. Stakeholders
Feedback
A resposta correta é: Gerenciamento de projetos.
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Que organização definiu os padrões válidos para as técnicas do gerenciamento de projetos?
Escolha uma:
a. PMA
b. PMBOK
c. PMI
Resposta correta!
O PMI (Project Management Institute) é o padrão de indústria para as práticas de gerenciamento de projetos.
d. PMO
Feedback
A resposta correta é: PMI.
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Você é o gerente de projeto de uma grande construtora. O objetivo do projeto é construir um conjunto de dependências para acomodar o time de suporte dos Jogos Olímpicos, que chegará em nossa cidade 18 meses a partir da data de início do projeto. Os recursos não estão disponíveis de imediato porque estão alocados, no momento, em outros projetos. Jack, um operador especialista em tratores, será necessário neste projeto daqui a 2 meses. Qual das seguintes habilidades você usará para conseguir que Jack seja designado a seu projeto?
Escolha uma:
a. Comunicação e organização
b. Comunicação
c. Negociar e influenciar
Resposta correta!
As habilidades de negociar e influenciar são necessários para convencer o chefe de Jack e para chegar a um acordo quanto à sua atribuição.
d. Solução de problemas
Feedback
A resposta correta é: Negociar e influenciar.
Questão 6
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Uma empresa que fabrica pequenas utilidades de cozinha está lançando uma nova linha de produtos utilitários nas cores de estilo, com excelentes recursos para as cozinhas com pequenos espaços. Esses novos produtos serão oferecidos indefinidamente, começando com o lançamento do catálogo da primavera. Para determinar as características e recursos da nova linha de produtos, qual das seguintes atividades você deverá executar?
Escolha uma:
a. Antecipar atividades (caminho rápido)
b. Consultar os stakeholders
c. Planejar o ciclo de vida do projeto
Resposta incorreta!
Elaboração progressiva é o processo de determinar as características e os recursos do produto do projeto. A elaboração progressiva é executada em etapas, de modo detalhado.
d. Elaboração progressiva
Feedback
A resposta correta é: Elaboração progressiva.
Questão 7
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Você é o gerente de projetos de uma grande construtora. O objetivo do projeto é construir um conjunto de dependências para acomodar o time de suporte dos Jogos Olímpicos, que chegará em nossa cidade 18 meses a partir da data de início do projeto. Você recebeu um orçamento de US $12 milhões para finalizar o projeto. Os recursos são facilmente obtidos. Qual é a principal restrição do trio para este projeto?
Escolha uma:
a. Escopo, porque as dependências devem ser funcionais e seguras.
Resposta incorreta!
A principal restrição deste projeto é o tempo, porque é inviável mudar a data. O início dos Jogos Olímpicos está programado para uma data específica, que não pode ser alterada. O orçamento também é uma restrição porque está fechado em US $12 milhões mas, neste exemplo, seria uma restrição secundária. É importante que o gerente de projeto conheça a prioridade das restrições e as administre.
b. Recursos, porque não são fixos
c. Tempo, porque a data não pode ser mudada.
d. Custo, porque o orçamento está fechado em US$ 12 milhões
Feedback
A resposta correta é: Tempo, porque a data não pode ser mudada..
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Uma empresa que fabrica pequenas utilidades de cozinha está lançando uma nova linha de produtos utilitários em cores de estilo, com excelentes recursos para as cozinhas com pequenos espaços. Esses novos produtos serão oferecidos indefinidamente, começando com o lançamento do catálogo da primavera. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?
Escolha uma:
a. Trata-se de uma operação continuada porque a nova linha de produtos será vendida sem prazo definido. Não é temporária.
b. Não se trata de um projeto nem de uma operação continuada. É o lançamento de um novo produto que não afeta as operações continuadas.
c. Trata-se de uma operação continuada porque a empresa está no ramo de fabricação de utilitários para cozinhas. O lançamento das novas cores e recursos é apenas uma variação de um processo já existente.
d. Trata-se de um projeto porque a nova linha de produtos nunca foi fabricada nem vendida por esta empresa.
Resposta correta!
É um projeto. A linha de produtos é nova, o que implica um produto único - não existia anteriormente. Podemos discemir datas de início e fim definidos pelo fato de que os novos utilitários devem estar prontos por ocasião da liberação do catálogo da primavera.
Feedback
A resposta correta é: Trata-se de um projeto porque a nova linha de produtos nunca foi fabricada nem vendida por esta empresa..
Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Qual é o trio de restrições?
Escolha uma:
a. Tempo, cronogramas e qualidade;
b. Tempo, disponibilidade e qualidade;
c. Tempo, custo e cronogramas;
d. Tempo, custo e escopo;
Resposta correta!
O trio de restrições que orienta todos os projetos é: tempo, custo e escopo.
Feedback
A resposta correta é: Tempo, custo e escopo;.
Questão 10
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O vice-presidente de atendimento ao cliente está preocupado com o projeto em que o gerente de projeto está participando. Sua preocupação específica é o fato de que, se o projeto for implementado conforme planejado, ele precisará adquirir equipamentos adicionais para seu centro de atendimento ao cliente. O custo é substancial e não foi considerado no orçamento do projeto. O patrocinador do projeto insiste na continuidade do projeto conforme originalmente previsto ou o cliente sofrerá com isso. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?
Escolha uma:
a. O vice-presidente de atendimento ao cliente está correto. Como o custo não foi contabilizado no início do projeto, o projeto não deve seguir em frente como planejado. A iniciação deve ser revista, para examinar o plano do projeto e determinar como é possível fazer as mudanças para acomodar o atendimento ao cliente.
Resposta incorreta!
Os conflitos entre os stakeholders devem ser sempre resolvidos a favor do cliente. A questão destaca a importância de identificar, no projeto, os stakeholders e suas necessidades o mais antecipadamente possível.
b. O conflito deve ser resolvido a favor do patrocinador do projeto.
c. O conflito deve ser resolvido a favor do vice-presidente de atendimento ao cliente.
d. O conflito deve ser resolvido a favor do cliente.
Feedback
A resposta correta é: O conflito deve ser resolvido a favor do cliente..
Questão 11
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Você foi designado para um projeto cujos objetivos são expandir 4,8 km da rodovia norte-sul, através de sua cidade, em duas pistas em cada direção. Você está interessado em implementar um novo processo do projeto, denominado elaborar-construir, para agilizar o cronograma. A idéia é que a equipe da construção trabalhe no primeiro quilômetro da reconstrução da rodovia, ao mesmo tempo em que a equipe da elaboração está apresentando os planos para o terceiro quilômetro, em vez de concluir toda a elaboração antes do início da construção. Este é um exemplo de:
Escolha uma:
a. Elaboração progressiva.
b. Antecipar atividades (caminho rápido).
Resposta correta!
O caminho rápido (fast tracking) significa iniciar uma nova fase antes daquela em que você está trabalhando terminar. Isso reduz o cronograma do projeto e, como resultado, o seu término é antecipado.
c. Gerenciar os projetos como um programa.
d. Co-localização.
Feedback
A resposta correta é: Antecipar atividades (caminho rápido)..
Questão 12
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O vice-presidente de marketing solicita que seja alterada a tela de entrada dos visitantes, no website da empresa, de modo a incluir um nome de usuário com, no mínimo, seis caracteres. Isso é considerado:
Escolha uma:
a. Execução do projeto
b. Iniciação do projeto
c. Um projeto
d. Operações continuadas
Resposta correta!
Os projetos existem para criar um produto ou serviço único. Nesta questão, a tela de entrada não é um produto único. Foi solicitada uma pequena mudança, indicando tratar-se de uma função de operações continuadas. Alguns dos critérios para os projetos são: que sejam únicos, temporários com datas de início e fim definidas e consideradas concluídos quando as metas do projeto forem alcançadas.
Feedback
A resposta correta é: Operações continuadas.
Questão 13
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Você está gerenciando um projeto para instalar um novo sistema de software de postagem que imprimirá automaticamente as etiquetas e administrará a postagem de cartas registradas, pacotes noturnos e outras necessidades de endereçamento especiais. Você tentou conseguir a colaboração da analista de negócios da empresa que trabalha neste projeto, e precisa de algumas respostas. Ela responde com informações evasivas e Informa que o projeto não é sua prioridade máxima. Para evitar outras situações como esta você deve:
Escolha uma:
a. Definir as obrigações da analista de negócios da empresa muito antes das datas de vencimento e deve informar a ela que espera que as expectativas sejam atendidas, porque o cliente também espera que o projeto cumpra as datas de vencimentos para economizar bastante no envio de correspondências anual.
Resposta incorreta!
Negociar junto ao gerente funcional para participar na avaliação de desempenho anual da analista de negócios da empresa.
b. Negociar com o gerente funcional da analista de negócios da empresa durante o processo de Planejamento, para definir expectativas e informar ao gerente funcional as exigências do projeto. A anuência do gerente funcional assegurará a colaboração da analista.
c. Definir as obrigações da analista de negócios da empresa muito antes das datas de vencimento e informar a ela que estará reportando essa conduta ao respectivo gerente funcional.
d. Negociar com o gerente funcional da analista de negócios da empresa durante o processo de Planejamento, para definir expectativas e solicitar a sua participação na avaliação de desempenho anual dessa analista.
Feedback
A resposta correta é: Negociar com o gerente funcional da analista de negócios da empresa durante o processo de Planejamento, para definir expectativas e solicitar a sua participação na avaliação de desempenho anual dessa analista..
Modulo2
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A autoridade concedida a um gerente de projetos pode estar relacionada à:
Escolha uma:
a. Estrutura organizacional da Empresa.
Parabéns, resposta correta!
b. Habilidades de influenciar do gerente de projeto.
c. Autoridade do gerente desse gerente de projeto
d. Habilidades de comunicação do gerente de projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Estrutura organizacional da Empresa..
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
É correto afirmar que:
Escolha uma:
a. A cultura, estilo e estrutura da organização não influenciam a maneira como os projetos são executados.
b. A cultura, estilo e estrutura da organização influenciam a maneira como os projetos são executados.
Parabéns, resposta certa.
c. A cultura, política, comportamento do gerente e estrutura da organização influenciam a maneira como os projetos são executados.
d. A cultura, estilo e estrutura da organização influenciam a maneira como o gerente de projeto define o seu cronograma.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: A cultura, estilo e estrutura da organização influenciam a maneira como os projetos são executados..
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
É correto afirmar que:
Escolha uma:
a. O sucesso do gerenciamento de projetos em uma organização é altamente dependente de um estilo de negociação organizacional, especialmente em decorrência da globalização dos processos de gerenciamento de projetos.
b. O sucesso do gerenciamento de projetos em uma organização é altamente independente de um estilo organizacional, especialmente em decorrência da alocação da função de cada profissional.
c. O sucesso do gerenciamento de projetos em uma organização é altamente dependente de um estilo de liderança organizacional eficaz, especialmente em decorrência da globalização da profissão de gerenciamento de projetos.
d. O sucesso do gerenciamento de projetos em uma organização é altamente dependente de um estilo de comunicação organizacional eficaz, especialmente em decorrência da globalização da profissão de gerenciamento de projetos.
Resposta Certa!!!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: O sucesso do gerenciamento de projetos em uma organização é altamente dependente de um estilo de comunicação organizacional eficaz, especialmente em decorrência da globalização da profissão de gerenciamento de projetos..
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Uma das vantagens da estrutura funcional:
Escolha uma:
a. A organização está voltada para projetos e para o esforço do projeto.
b. As equipes estão co-localizadas.
c. Todos os funcionários se reportam a um único gerente e têm uma cadeia de comando explícita.
Resposta correta!!!
d. Todos os funcionários se reportam a dois ou mais gerentes, mas os integrantes da equipe do projeto demonstram lealdade aos gerentes funcionais.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Todos os funcionários se reportam a um único gerente e têm uma cadeia de comando explícita..
Questão 5
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Você foi designado para um projeto cujos objetivos são direcionar as chamadas dos clientes para um sistema de Resposta por Voz Interativa, antes de serem passadas para um atendente. Neste projeto, estará encarregado da comunicação com a mídia e subordinado ao gerente de projeto encarregado deste projeto e ao vice-presidente de marketing, que divide a responsabilidade do projeto. Em que estrutura organizacional você trabalha?
Escolha uma:
a. Organização matricial forte.
b. Organização estruturada por projetos.
Desculpe, resposta errada.
Resposta. Os funcionários de uma organização matricial forte com freqüência se reportam a dois ou mais gerentes. Os gerentes funcionais e os gerentes de projeto compartilham a autoridade e a responsabilidade pelos projetos. Existe um equilíbrio de poder entre eles.
c. Organização funcional.
d. Organização matricial fraca.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Organização matricial forte..
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Você foi designado para um projeto cujos objetivos são expandir 4,8 km da rodovia norte-sul, através de sua cidade, em duas pistas em cada direção Neste projeto, estará encarregado da fase de demolição e subordinado ao gerente responsável pelo projeto. Você foi contratado por serviço e estará liberado quando terminar a fase de demolição. Que tipo de estrutura organizacional isso representa?
Escolha uma:
a. Organização matricial forte.
b.
Organização matricial fraca
c. Organização estruturada por projetos
Parabéns resposta certa.
Resposta. As organizações estruturadas por projetos se orientam pelos próprios projetos. Um impasse nesse tipo de estrutura é decidir o que fazer com os integrantes da equipe do projeto quando não colaboram com participação ativa. Uma alternativa é liberá-Ios quando não forem mais necessários.
d. Organização funcional
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Organização estruturada por projetos.
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os funcionários desta organização são agrupados por especialidade, como produção, marketing, engenharia e contabilidade:
Escolha uma:
a. Organização estruturada por projetos
b. Organização matricial forte
c. Organização matricial fraca
d. Organização funcional
Resposta certa.
Resposta. Nestas organizações os funcionários são sempre alocados de acordo com sua especialidade, Os funcionários das organizações funcionais se especializam em uma área de conhecimento, tornando-se muito eficientes em sua especialidade.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Organização funcional.
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
As organizações matriciais podem ser classificadas como:
Escolha uma:
a. fracas, projetizadas ou mistas;
b. fracas, projetizadas ou fortes;
c. fracas, balanceadas ou fortes;
Resposta, certa!!!
d. fracas, projetizadas ou funcionais;
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: fracas, balanceadas ou fortes;.
Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os ativos de processos organizacionais podem ser agrupados nas seguintes categorias:
Escolha uma:
a. processos e produtos, e base de conhecimento interativo.
b. processos e metas, e base de conhecimento funcional.
c. processos e tarefas, e base de conhecimento corporativo.
d. processos e procedimentos, e base de conhecimento corporativo.
Resposta certa.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: processos e procedimentos, e base de conhecimento corporativo..
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Fatores ambientais da empresa se referem:
Escolha uma:
a. às condições fora do controle da equipe do projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto.
Resposta Certa.
b. às condições dentro do controle da equipe do projeto que não influenciam, restringem ou direcionam o projeto.
c. às condições relativas ao andamento do projeto que não influenciam, não restringem ou não direcionam o projeto.
d. às condições relativas ao controle do projeto que não influenciam, restringem ou direcionam o projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: às condições fora do controle da equipe do projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto. .
Questão 11
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Patrocinador é uma pessoa ou grupo que:
Escolha uma:
a. fornece o escopo e suporte para o projeto e é responsável pelo sucesso do mesmo.
b. fornece recursos e suporte para o projeto e é responsável pelo sucesso do mesmo.
Parabéns, resposta certa.
c. fornece o escopo e recurso financeiro para o projeto e é responsável pelo fracasso do mesmo.
d. fornece pessoas e suporte para o projeto e é responsável pelo sucesso do mesmo.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: fornece recursos e suporte para o projeto e é responsável pelo sucesso do mesmo..
Questão 12
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O patrocinador pode ser:
Escolha uma:
a. externo ou interno em relação à organização da empresa.
b. externo ou interno em relação à organização do gerente de projetos.
Correta.
c. externo ou interno em relação à estrutura organizacional da empresa.
d. externo ou interno em relação ao escopo do projeto
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: externo ou interno em relação à organização do gerente de projetos..
Questão 13
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
As partes interessadas dos projetos incluem:
Escolha uma:
a. Clientes e equipe; Gerentes; Parceiros de negócios; Grupos organizacionais; Gerentes matriciais.
b. Clientes e equipe; Gerentes; Analistas de Sistemas; Grupos organizacionais; Gerentes matriciais.
c. Clientes e usuários; Patrocinadores; Parceiros de negócios; Grupos organizacionais;
Clientes e usuários; Patrocinadores; Parceiros de negócios; Grupos organizacionais;
Gerentes matriciais.
Resposta errada!
d. Clientes e usuários; Vendedores; Parceiros de negócios; Grupos organizacionais; Gerentes funcionais.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Clientes e usuários; Vendedores; Parceiros de negócios; Grupos organizacionais; Gerentes funcionais..
Questão 14
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A estrutura de governança do projeto dá ao gerente de projetos e à equipe:
Escolha uma:
a. a estrutura, processos, modelos de tomada de decisões e ferramentas para gerenciar o projeto, ao mesmo tempo apoiando e controlando o projeto a fim de obter uma entrega bem sucedida.
Parabéns, resposta correta!!! =D
b. a estrutura, processos, cronogramas e layouts para gerenciar o projeto, ao mesmo tempo apoiando e controlando o projeto a fim de obter uma entrega bem sucedida.
c. a estrutura, orçamento, modelos de tomada de decisões e habilidades para gerenciar o projeto, ao mesmo tempo apoiando e controlando o projeto a fim de obter uma entrega bem sucedida.
d. a estrutura, orçamento, cronogramas e layouts para gerenciar o projeto, ao mesmo tempo apoiando e controlando o projeto a fim de obter uma entrega bem sucedida.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: a estrutura, processos, modelos de tomada de decisões e ferramentas para gerenciar o projeto, ao mesmo tempo apoiando e controlando o projeto a fim de obter uma entrega bem sucedida..
Questão 15
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
As equipes de projeto incluem papéis como:
Escolha uma:
a. Pessoal da Empresa, Recursos Humanos do Projeto, Especialistas de Infraestrutura, Representantes de Governo, Vendedores, Membros Parceiros de Negócios e Patrocinadores.
b. Pessoal de gerenciamento do projeto, Recursos Humanos do Projeto, Especialistas de suporte, Representantes de Usuários ou de Clientes, Vendedores, Membros Parceiros de Negócios e Patrocinadores.
c. Pessoal da Empresa, Recursos Humanos do Projeto, Especialistas de Infraestrutura, Representantes de Usuários ou de Clientes, Vendedores, Membros Parceiros de Negócios e Patrocinadores.
d. Pessoal de gerenciamento do projeto, Recursos Humanos do Projeto, Especialistas de suporte, Representantes de Usuários ou de Clientes, Vendedores, Membros Parceiros de Negócios e Parceiros de negócios.
Parabéns você acertou!!!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Pessoal de gerenciamento do projeto, Recursos Humanos do Projeto, Especialistas de suporte, Representantes de Usuários ou de Clientes, Vendedores, Membros Parceiros de Negócios e Parceiros de negócios..
Questão 16
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
É uma característica do ciclo de vida de um projeto:
Escolha uma:
a. Conjunto específico de ciclos de vida e fases
b. Fases do ciclo de vida, os processos, as ferramentas e técnicas adequadas ao projeto.
c. Dividir os projetos em fases
Resposta Errada!!
d. Ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas quais um projeto passa, do início ao término. As fases são geralmente sequenciais, e os seus nomes e números são determinados pelas necessidades de gerenciamento e controle da(s) organização(ões) envolvida(s) no projeto, a natureza do projeto em si e sua área de aplicação
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas quais um projeto passa, do início ao término. As fases são geralmente sequenciais, e os seus nomes e números são determinados pelas necessidades de gerenciamento e controle da(s) organização(ões) envolvida(s) no projeto, a natureza do projeto em si e sua área de aplicação.
Questão 17
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os ciclos de vida do projeto geralmente definem?
Escolha uma:
a. Data da Entrega do Projeto
b. Que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase, o que está envolvido e o controle de cada fase.
Questão correta!!!
c. As descrições do ciclo de vida do projeto podem ser muito genéricas ou detalhadas.
d. Qualidade do Projeto
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase, o que está envolvido e o controle de cada fase..
Questão 18
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Todos os projetos podem ser mapeados para a estrutura genérica de ciclo de vida:
Escolha uma:
a. Início do projeto; Organização e preparação; Execução do trabalho do projeto, e Encerramento do projeto.
Resposta Certa!!!
b. Planejamento Operacional, Início do projeto; Organização e preparação; Execução do trabalho do projeto e Encerramento do projeto.
c. Planejamento Operacional, Início do projeto; Organização e preparação; Execução do trabalho do projeto e Encerramento do projeto.
d. Controle e Execução.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Início do projeto; Organização e preparação; Execução do trabalho do projeto, e Encerramento do projeto..
Questão 19
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O ciclo de vida do projeto é independente:
Escolha uma:
a. do ciclo de vida da tarefa produzida ou modificada pelo cronograma do projeto.
b. do ciclo de vida da tarefa produzida ou modificada pelo orçamento do projeto.
c. do ciclo de vida da tarefa produzida ou modificada pelo produto.
d. do ciclo de vida do produto produzido ou modificado pelo projeto.
Resposta Certa!!!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: do ciclo de vida do produto produzido ou modificado pelo projeto..
Questão 20
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os riscos e incertezas são maiores:
Escolha uma:
a. no final do projeto.
b. no início e fim do projeto.
c. no início do projeto.
Resposta Certa!!!!
d. no meio do projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: no início do projeto. .
Questão 21
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Há dois tipos básicos de relações entre as fases:
Escolha uma:
a. Relação dinâmica e Relação anteposta.
b. Relação iterativa e Relação sobreposta.
c. Relação sequencial e Relação sobreposta.
Resposta certa.
d. Relação dinâmica e Relação sobreposta
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Relação sequencial e Relação sobreposta..
Questão 22
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os ciclos de vida adaptativos:
Escolha uma:
a. São também conhecidos como direcionados à tarefa ou utilizadores de métodos tradicionais. São projetados para reagir a médios níveis de mudança e envolvimento contínuo das partes patrocinadoras.
b. São também conhecidos como direcionados à mudança ou utilizadores de métodos ágeis. São projetados para reagir a altos níveis de mudança e envolvimento contínuo das partes interessadas.
c. São também conhecidos como direcionados à mudança ou utilizadores de métodos tradicionais. São projetados para reagir a baixos níveis de mudança e envolvimento contínuo das partes interessadas.
Desculpe resposta errada!!! =(
d. São também conhecidos como direcionados à tarefa ou utilizadores de métodos espirais. São projetados para reagir a altos níveis de qualidade e envolvimento contínuo das partes patrocinadoras.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: São também conhecidos como direcionados à mudança ou utilizadores de métodos ágeis. São projetados para reagir a altos níveis de mudança e envolvimento contínuo das partes interessadas..
Modulo3
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Quais os cinco grupos de processos do gerenciamento de projetos, na sequência exata?
Escolha uma:
a. Iniciação, Execução, Planejamento, Controle e Encerramento.
b. Iniciação, Planejamento, Controle, Execução e Encerramento.
c. Iniciação, Controle, Planejamento, Execução e Encerramento.
d. Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento.
Parabéns Resposta Correta!!!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento..
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Em que processo do gerenciamento de projetos existe a possibilidade de riscos e de os stakeholders influenciarem mais nos resultados do projeto?
Escolha uma:
a. Controle
b. Planejamento
c. Iniciação
Parabéns resposta certa!!!
d. Execução
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Iniciação.
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Você é um gerente de projetos trabalhando na coleta dos requisitos e estabelecendo estimativas para o projeto. Em que grupo de processos você se encontra?
Escolha uma:
a. Monitoramento e Controle.
b. Execução
c. Iniciação
d. Planejamento
Parabéns Resposta Certa!!!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Planejamento.
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
É correto afirmar que:
Escolha uma:
a. Cada processo é caracterizado por suas informações, marcos e técnicas que podem ser aplicadas, e os resultados alcançados.
b. Cada processo é caracterizado por suas entradas, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas, e as saídas resultantes.
Parabéns resposta certa!!!
c. Cada processo é caracterizado por suas informações, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas, e os resultados alcançados.
d. Cada processo é caracterizado por suas informações, procedimentos e técnicas que podem ser aplicadas, e os resultados alcançados.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Cada processo é caracterizado por suas entradas, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas, e as saídas resultantes..
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Escolha a alternativa correta:
Escolha uma:
a. Os fatores ambientais da empresa podem definir as opções de cronograma do projeto.
b. Os fatores ambientais da empresa podem definir as opções de custo do projeto.
c. Os fatores ambientais da empresa podem restringir as opções de gerenciamento do projeto.
Parabéns resposta certa!!!
d. Os fatores ambientais da empresa podem definir as opções de qualidade do projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Os fatores ambientais da empresa podem restringir as opções de gerenciamento do projeto..
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos do projeto são executados pela equipe do projeto com a interação das partes interessadas e, em geral, podem ser classificados em uma de duas categorias principais:
Escolha uma:
a. Processos de gerenciamento de projeto e Processos orientados a produtos.
Resposta Correta!
b. Processos orientados a função e Processos orientados a produtos.
c. Processos orientados a procedimentos e Processos orientados a produtos.
d. Processos orientados a atividades e Processos orientados a produtos.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Processos de gerenciamento de projeto e Processos orientados a produtos..
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos orientados a produtos são normalmente definidos pelo:
Escolha uma:
a. Ciclo de vida do projeto e variam de acordo com a área de conhecimento e a fase do ciclo de vida do projeto.
b. Ciclo de vida da tarefa e variam de acordo com a área de produção e a fase do ciclo de vida do projeto.
c. Ciclo de vida do produto e variam de acordo com a área de conhecimento e a fase do ciclo de vida do projeto.
d. Ciclo de vida do projeto e variam de acordo com a área de aplicação e a fase do ciclo de vida do produto.
Parabéns resposta certa!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Ciclo de vida do projeto e variam de acordo com a área de aplicação e a fase do ciclo de vida do produto..
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O gerenciamento de projetos bem-sucedido inclui gerenciar ativamente as interações para:
Escolha uma:
a. cumprir os requisitos funcionais, requisitos não funcionais e de outras partes interessadas.
b. cumprir os requisitos do patrocinador, do cliente e de outras partes interessadas.
Parabéns, resposta certa!
c. cumprir os requisitos funcionais, cliente e de outras partes interessadas.
d. cumprir os requisitos do software, do negócio e de outras partes interessadas.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: cumprir os requisitos do patrocinador, do cliente e de outras partes interessadas..
Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O Grupo de processos de planejamento contém os processos necessários para:
Escolha uma:
a. definir a qualidade do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado.
b. definir o custo do projeto, refinar os objetivos e definir o planejamento necessário para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado.
c. definir a qualidade do projeto, refinar os objetivos e definir o planejamento necessário para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado.
d. definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado.
Resposta certa.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. .
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O Grupo de processos de iniciação contém os processos executados para:
Escolha uma:
a. definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase.
Resposta Certa!!!
b. definir o tempo e o custo de lançamento de um produto existente através da obtenção de autorização para finalizar a sua construção.
c. definir um novo projeto ou uma nova fase de um produto existente através da obtenção de autorização para iniciar a sua construção.
d. definir o calendário e o custo de lançamento de um produto existente através da obtenção de autorização para iniciar a sua construção.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase..
Questão 11
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O Grupo de processos de execução contém os processos realizados para:
Escolha uma:
a. executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do projeto.
Resposta certa!!!
b. executar o trabalho definido no plano de risco do projeto para satisfazer as especificações do projeto.
c. executar o trabalho definido no plano de qualidade do projeto para satisfazer as especificações do projeto.
d. executar o trabalho definido no plano de escopo do projeto para satisfazer as especificações do projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do projeto..
Questão 12
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O Grupo de processos de monitoramento e controle contém os processos exigidos para:
Escolha uma:
a. acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias inclusões no plano, e implementar as mudanças correspondentes.
b. auditar, validar e executar o progresso e andamento do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e implementar as mudanças solicitadas.
c. acompanhar, validar e executar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias alterações no plano, e implementar as mudanças correspondentes.
d. acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes.
Resposta certa!!!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes..
Questão 13
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O Grupo de processos de encerramento contém os processos executados para:
Escolha uma:
a. iniciar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando finalizar formalmente o projeto ou fase.
b. finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase.
Resposta Certa!!!
c. iniciar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando iniciar formalmente o projeto ou fase.
d. finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando terminar formalmente o projeto ou fase.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase..
Questão 14
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de monitoramento e controle ocorrem ao mesmo tempo que:
Escolha uma:
a. os processos contidos em três outros grupos de processos.
b. os processos contidos em outros grupos de processos.
Resposta certa!!!
c. os processos contidos em um dos grupos de processos.
d. os processos contidos em dois outros grupos de processos.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: os processos contidos em outros grupos de processos..
Questão 15
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A saída de um processo em geral torna-se:
Escolha uma:
a. uma entrada em outro processo ou uma saída do projeto, subprojeto, ou fase do projeto.
b. uma saída em outro processo ou é um artefato do projeto, subprojeto, ou fase do projeto.
c. uma entrada em outro processo ou é uma entrega do projeto, subprojeto, ou fase do projeto.
Resposta errada!!!
d. uma saída em outro processo ou é uma entrega do projeto, subprojeto, ou fase do projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: uma entrada em outro processo ou é uma entrega do projeto, subprojeto, ou fase do projeto..
Questão 16
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
As entregas a nível de projeto ou subprojeto podem ser chamadas de:
Escolha uma:
a. entregas sequenciais.
b. entregas ordenadas.
c. entregas incrementais.
Resposta certa!
d. entregas sobrepostas.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: entregas incrementais. .
Questão 17
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Nos projetos com várias fases, os processos são:
Escolha uma:
a. repetidos em cada fase até que os critérios para a conclusão das fases sejam cumpridos.
b. repetidos em uma única fase até que os critérios para a conclusão das fases sejam cumpridos.
c. repetidos em uma única fase até que os critérios para a iniciação das fases sejam cumpridas
d. repetidos em cada fase até que os critérios para a iniciação das fases sejam cumpridas.
Resposta errada!!
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: repetidos em cada fase até que os critérios para a conclusão das fases sejam cumpridos. .
Questão 18
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
É correto afirmar que:
Escolha uma:
a. Nos processos de iniciação, o custo inicial é definido e os recursos financeiros são comprometidos.
Resposta errada!!!
b. Nos processos de iniciação, a qualidade do projeto é definida e os recursos humanos são comprometidos.
c. Nos processos de iniciação, o escopo inicial é definido e os recursos financeiros iniciais são comprometidos.
d. ) Nos processos de iniciação, o tempo de execução do projeto é definido e os recursos humanos são comprometidos.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Nos processos de iniciação, o escopo inicial é definido e os recursos financeiros iniciais são comprometidos. .
Questão 19
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O objetivo principal deste grupo de processos de iniciação é alinhar:
Escolha uma:
a. ) as expectativas das partes interessadas com o objetivo do projeto, dar-lhes visibilidade sobre o escopo e objetivos, e mostrar como a sua participação no projetos e em suas respectivas fases pode assegurar a realização das suas expectativas.
Resposta certa!!!
b. as expectativas das partes interessadas com o resultado do projeto, dar-lhes uma previsão sobre o custo e objetivos, e mostrar como a sua participação nos projetos e em suas respectivas etapas pode assegurar a realização das suas expectativas.
c. as expectativas das partes interessadas com a qualidade do projeto, dar-lhes uma previsão sobre as aquisições e recursos humanos, e mostrar como a sua participação nos projetos e em suas respectivas etapas pode assegurar a realização das suas expectativas.
d. ) as expectativas das partes interessadas com a comunicação do projeto, dar-lhes uma previsão sobre os riscos e recursos humanos, e mostrar como a sua participação nos projetos e em suas respectivas fases pode assegurar a realização das suas expectativas.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: ) as expectativas das partes interessadas com o objetivo do projeto, dar-lhes visibilidade sobre o escopo e objetivos, e mostrar como a sua participação no projetos e em suas respectivas fases pode assegurar a realização das suas expectativas..
Questão 20
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de planejamento desenvolvem:
Escolha uma:
a. o plano de gerenciamento de riscos e as saídas dos processos que serão usados para executá-lo.
b. o plano de gerenciamento e os documentos do projeto que serão usados para executá-lo.
Resposta certa!!!
c. o plano de gerenciamento e as entradas dos processos que serão usados para executá-lo.
d. o plano de gerenciamento de aquisições e as ferramentas dos processos que serão usados para executá-lo.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: o plano de gerenciamento e os documentos do projeto que serão usados para executá-lo..
Questão 21
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Durante a execução do projeto, os resultados poderão requerer:
Escolha uma:
a. atualizações na iniciação e mudanças nas linhas de base.
b. atualizações no planejamento e mudanças nas linhas de base.
Resposta certa!!!
c. atualizações no encerramento e mudanças nas linhas de base.
d. atualizações no encerramento e mudanças no planejamento.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: atualizações no planejamento e mudanças nas linhas de base..
Questão 22
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Uma grande parte do orçamento do projeto será gasta:
Escolha uma:
a. na execução dos processos do grupo de processos de execução.
Resposta Certa!!!
b. na iniciação dos processos do grupo de processos de iniciação.
c. no planejamento dos processos do grupo de processos de planejamento.
d. no encerramento dos processos do grupo de processos de encerramento.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: na execução dos processos do grupo de processos de execução..
Questão 23
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O principal benefício do grupo de processos monitoramento e controle é:
Escolha uma:
a. gerenciar as partes interessadas e efetuar o controle do projeto.
b. identificar as partes interessadas e a análise do desempenho do projeto.
c. a medição e análise do desempenho do projeto.
Resposta certa!!!
d. a qualidade e análise do desempenho do projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: a medição e análise do desempenho do projeto..
Modulo 4
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A área de conhecimento Gerenciamento da Integração do Projeto é formada por quais dos seguintes processos?
Escolha uma:
a. Desenvolvimento do Plano do Projeto, Execução do Plano do Projeto e Controle Integrado de Mudanças.
b. Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto, Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto, Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto, Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto, Realizar o Controle Integrado de Mudanças, Encerrar o Projeto ou Fase.
Parabéns resposta certa!!!
c. Desenvolvimento do Plano do Projeto, Iniciação; Planejamento do Escopo, Desenvolver o termo de abertura do projeto, Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto
d. Iniciação, Realizar o Controle Integrado de Riscos, Desenvolvimento do Plano do Projeto e Controle Integrado de Mudanças.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto, Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto, Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto, Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto, Realizar o Controle Integrado de Mudanças, Encerrar o Projeto ou Fase..
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Um plano de contingência envolve:
Escolha uma:
a. a integração dos processos nas áreas de conhecimento de gerenciamento de custos, tempo e riscos
Parabéns resposta certa!!!
b. a integração dos processos nas áreas de conhecimento de gerenciamento da qualidade, tempo e riscos.
c. a integração dos processos nas áreas de conhecimento de gerenciamento de recursos humanos, tempo e riscos.
d. a integração dos processos nas áreas de conhecimento de gerenciamento de custos, tempo e aquisição.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: a integração dos processos nas áreas de conhecimento de gerenciamento de custos, tempo e riscos .
Questão 3
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto é processo de desenvolver um:
Escolha uma:
a. Documento que formalmente autoriza o encerramento de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar os recursos de aquisições às atividades do projeto.
b. Documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos humanos às atividades do projeto.
Desculpe, resposta errada!!!
c. Documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.
d. Documento que formalmente autoriza o encerramento de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos de custos às atividades do projeto.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto..
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O termo de abertura do projeto deve ser elaborado pela:
Escolha uma:
a. entidade executora
b. entidade cliente
c. entidade patrocinadora
Resposta Certa!!!
d. entidade gerencial
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: entidade patrocinadora.
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A especificação do trabalho do projeto (ETP) é uma descrição:
Escolha uma:
a. narrativa dos recursos humanos, custos ou cronograma a serem entregues por um projeto.
b. narrativa dos artefatos, custos ou resultados a serem entregues por um projeto.
c. narrativa dos produtos, serviços ou resultados a serem entregues por um projeto.
Resposta Certa!!!
d. narrativa dos recursos humanos, custos ou riscos a serem entregues por um projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: narrativa dos produtos, serviços ou resultados a serem entregues por um projeto. .
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Todos os projetos devem estar alinhados com:
Escolha uma:
a. o orçamento da sua organização.
b. o plano de qualidade da sua organização.
c. o plano estratégico da sua organização.
Resposta certa!!!
d. o plano de aquisição da sua organização.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: o plano estratégico da sua organização..
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto é o processo de:
Escolha uma:
a. definir, elaborar e modificar todos os planos auxiliares e separá-los do plano de gerenciamento de projeto.
b. definir, elaborar e aprovar todos os planos auxiliares e integrá-los a um plano de gerenciamento de projeto abrangente.
c. definir, preparar e planejar todos os planos auxiliares e integrá-los a um plano de gerenciamento de projeto abrangente.
d. definir, preparar e coordenar todos os planos auxiliares e integrá-los a um plano de gerenciamento de projeto abrangente.
Resposta certa!!!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: definir, preparar e coordenar todos os planos auxiliares e integrá-los a um plano de gerenciamento de projeto abrangente. .
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
As linhas de base do projeto incluem, mas não estão limitadas a:
Escolha uma:
a. Linha de base da integração, Linha de base do risco; e Linha de base da qualidade.
b. Linha de base do escopo, Linha de base do cronograma; e Linha de base dos custos.
Resposta certa!!!
c. Linha de base da integração, Linha de base da aquisição; e Linha de base da qualidade.
d. Linha de base do orçamento, Linha de base do risco; e Linha de base da qualidade.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Linha de base do escopo, Linha de base do cronograma; e Linha de base dos custos..
Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os planos auxiliares incluem, mas não estão limitados, a:
Escolha uma:
a. Plano de gerenciamento da gestão de TI, Plano de gerenciamento dos requisitos, Plano de gerenciamento do cronograma, Plano de gerenciamento dos custos, Plano de gerenciamento da qualidade, Plano de melhorias de requisitos, Plano de gerenciamento dos recursos humanos, Plano de gerenciamento das comunicações, Plano de gerenciamento dos patrocinadores, Plano de gerenciamento das aquisições, e Plano de gerenciamento das partes contratantes.
b. Plano de gerenciamento da integração, Plano de gerenciamento dos requisitos, Plano de gerenciamento do cronograma, Plano de gerenciamento dos custos, Plano de gerenciamento da qualidade, Plano de melhorias de requisitos, Plano de gerenciamento dos recursos humanos, Plano de gerenciamento das comunicações, Plano de gerenciamento dos riscos, Plano de gerenciamento das aquisições, e Plano de gerenciamento das partes interessadas.
c. Plano de gerenciamento da gestão de TI, Plano de gerenciamento dos equipamentos, Plano de gerenciamento da regulação, Plano de gerenciamento dos custos, Plano de gerenciamento da qualidade, Plano de melhorias de requisitos, Plano de gerenciamento dos recursos humanos, Plano de gerenciamento das comunicações, Plano de gerenciamento dos patrocinadores, Plano de gerenciamento das aquisições, e Plano de gerenciamento das partes contratantes.
d. Plano de gerenciamento do escopo, Plano de gerenciamento dos requisitos, Plano de gerenciamento do cronograma, Plano de gerenciamento dos custos, Plano de gerenciamento da qualidade, Plano de melhorias no processo, Plano de gerenciamento dos recursos humanos, Plano de gerenciamento das comunicações, Plano de gerenciamento dos riscos, Plano de gerenciamento das aquisições, e Plano de gerenciamento das partes interessadas.
Parabéns resposta correta!!!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Plano de gerenciamento do escopo, Plano de gerenciamento dos requisitos, Plano de gerenciamento do cronograma, Plano de gerenciamento dos custos, Plano de gerenciamento da qualidade, Plano de melhorias no processo, Plano de gerenciamento dos recursos humanos, Plano de gerenciamento das comunicações, Plano de gerenciamento dos riscos, Plano de gerenciamento das aquisições, e Plano de gerenciamento das partes interessadas..
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto é o processo de:
Escolha uma:
a. liderança e realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do mesmo
Resposta correta!
b. Aquisição e cronograma do projeto definido no plano de gerenciamento do projeto e quantificação dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos do projeto.
c. liderança e realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementação dos riscos levantados para atingir os objetivos do mesmo.
d. Aquisição e realização da fase definido no plano de gerenciamento do projeto e quantificação dos riscos levantados para atingir os objetivos do projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: liderança e realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do mesmo.
Questão 11
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Uma Ação corretiva é uma:
Escolha uma:
a. atividade intencional que realinha o desempenho da equipe do projeto com o plano de gerenciamento das partes interessadas;
b. atividade intencional que realinha o desempenho da equipe do projeto com o plano de gerenciamento do projeto;
c. atividade intencional que realinha o custo do projeto com o plano de gerenciamento de orçamento do projeto;
d. atividade intencional que realinha o desempenho dos trabalhos do projeto com o plano de gerenciamento do projeto;
Resposta certa!!!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: atividade intencional que realinha o desempenho dos trabalhos do projeto com o plano de gerenciamento do projeto;.
Questão 12
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O monitoramento é um aspecto do gerenciamento:
Escolha uma:
a. executado apenas no início do projeto.
b. executado no término do projeto.
Desculpe resposta errada!!!
c. executado do início ao meio do projeto.
d. executado do início ao término do projeto.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: executado do início ao término do projeto..
Questão 13
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
É correto afirmar:
Escolha uma:
a. Podem ser usadas somente ferramentas manuais para facilitar o gerenciamento de configuração e mudança.
b. Podem ser usadas ferramentas manuais ou automatizadas para facilitar o gerenciamento de configuração e mudança.
Resposta certa!!!
c. Podem ser usadas somente ferramentas automatizadas para facilitar o gerenciamento de configuração e mudança.
d. Podem ser usadas somente ferramentas manuais para facilitar o gerenciamento do escopo e de riscos do projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Podem ser usadas ferramentas manuais ou automatizadas para facilitar o gerenciamento de configuração e mudança..
Questão 14
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
São técnicas analíticas usadas no encerramento do projeto:
Escolha uma:
a. Análise quantitativa, e Análise de tendências.
b. Análise qualitativa, e Análise de resultados.
c. Análise qualitativa, e Análise de progressão.
d. Análise de regressão, e Análise de tendências.
Correta!!! S2
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Análise de regressão, e Análise de tendências. .
Questão 15
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
É correto afirmar:
Escolha uma:
a. O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a definição e execução do que está e do que está incluso no projeto.
b. O gerenciamento do escopo do projeto não está relacionado principalmente com a definição e controle do que está e do que está incluso no projeto.
c. O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a definição e execução do que está e do que não está incluso no projeto.
d. O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a definição e controle do que está e do que não está incluso no projeto.
Parabéns, resposta certa.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a definição e controle do que está e do que não está incluso no projeto..
Questão 16
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de gerenciamento do escopo do projeto incluem:
Escolha uma:
a. Planejar o Gerenciamento do Escopo, Coletar os Dados, Definir o Orçamento, Criar a EAP, Validar o Escopo e Executar o Cronograma.
b. Planejar o Gerenciamento do Escopo, Coletar os Custos, Definir o Escopo, Criar a EAP, Validar o Escopo e Executar o Escopo.
c. Planejar o Gerenciamento do Escopo, Coletar os Requisitos, Definir o Escopo, Criar a EAP, Validar o Escopo e Controlar o Escopo.
Correta!!!
d. Planejar o Gerenciamento do Escopo, Coletar os Dados, Definir o Orçamento, Criar a EAP, Validar o Escopo e Executar o Escopo.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Planejar o Gerenciamento do Escopo, Coletar os Requisitos, Definir o Escopo, Criar a EAP, Validar o Escopo e Controlar o Escopo..
Questão 17
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
É correto afirmar que:
Escolha uma:
a. O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos importantes para gerenciar o cronograma e equipe do projeto.
b. O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o início do projeto.
c. O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto.
Resposta certa!!!
d. O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos Definir o Prazo do Projeto para gerenciar o cronograma e equipe do projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto..
Questão 18
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de gerenciamento do Tempo do projeto incluem:
Escolha uma:
a. Planejar o Gerenciamento do Cronograma, Definir as Atividades, Sequenciar as Atividades, Estimar os Recursos das Atividades, Estimar as Durações das Atividades, Desenvolver o Cronograma, Controlar o Cronograma.
Resposta certa!!!
b. Planejar o Gerenciamento do Cronograma, Definir o Escopo, Sequenciar as Atividades, Estimar os Custos das Atividades, Estimar as Durações das Atividades, Desenvolver o Cronograma, Controlar o Cronograma.
c. Planejar o Gerenciamento do Cronograma, Definir o Escopo, Sequenciar as Atividades, Estimar os Custos das Atividades, Estimar as Durações das Atividades, Desenvolver o Cronograma, Controlar o Escopo.
d. Planejar o Gerenciamento do Cronograma, Definir o Escopo, Sequenciar os Recursos Humanos, Estimar os Custos das Atividades, Estimar os Custos das Atividades, Desenvolver o Cronograma, Controlar o Escopo.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Planejar o Gerenciamento do Cronograma, Definir as Atividades, Sequenciar as Atividades, Estimar os Recursos das Atividades, Estimar as Durações das Atividades, Desenvolver o Cronograma, Controlar o Cronograma..
Questão 19
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de gerenciamento dos Custos do Projeto incluem:
Escolha uma:
a. Planejar o Gerenciamento do Escopo, Estimar os Custos, Determinar o Cronograma, Controlar os Custos.
b. Planejar o Gerenciamento dos Custos, Estimar os Custos, Determinar o Orçamento, Controlar os Custos.
Parabéns, resposta correta!!!
c. Planejar o Gerenciamento do Escopo, Estimar os Custos, Determinar o Orçamento, Controlar os Custos.
d. Planejar o Gerenciamento do Escopo, Estimar os Custos, Determinar o Cronograma, Controlar os Recursos Humanos.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Planejar o Gerenciamento dos Custos, Estimar os Custos, Determinar o Orçamento, Controlar os Custos..
Questão 20
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de gerenciamento da Qualidade do Projeto incluem:
Escolha uma:
a. Planejar o Gerenciamento da Qualidade, Realizar a Garantia da Qualidade, Realizar o Controle da Qualidade.
Correta!
b. Planejar o Gerenciamento da Qualidade, Realizar a Verificação da Qualidade, Realizar a Execução da Qualidade.
c. Definir o Gerenciamento da Qualidade, Realizar a Verificação da Qualidade, Realizar a Execução da Qualidade.
d. Planejar o Gerenciamento da Qualidade, Realizar a Garantia da Qualidade, Realizar a Execução da Qualidade.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Planejar o Gerenciamento da Qualidade, Realizar a Garantia da Qualidade, Realizar o Controle da Qualidade..
Questão 21
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto incluem:
Escolha uma:
a. Desenvolver o Plano dos Recursos Humanos, Qualificar a Equipe do Projeto, Distribuir a Equipe do Projeto e Gerenciar a Equipe do Projeto.
b. Desenvolver o Plano dos Recursos Humanos, Qualificar a Equipe do Projeto, Desenvolver a Equipe do Projeto e Gerenciar a Equipe do Projeto.
c. Desenvolver o Plano dos Recursos Humanos, Mobilizar a Equipe do Projeto, Desenvolver a Equipe do Projeto e Gerenciar a Equipe do Projeto.
Resposta certa!!!
d. Desenvolver o Plano dos Recursos Humanos, Qualificar a Equipe do Projeto, Distribuir a Equipe do Projeto e Avaliar a Equipe do Projeto.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Desenvolver o Plano dos Recursos Humanos, Mobilizar a Equipe do Projeto, Desenvolver a Equipe do Projeto e Gerenciar a Equipe do Projeto..
Questão 22
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de Gerenciamento das Comunicações do Projeto incluem:
Escolha uma:
a. Planejar o Gerenciamento das Comunicações, Qualificar a Comunicação do Projeto e Definir as Comunicações.
b. Planejar o Gerenciamento das Comunicações, Gerenciar as Comunicações e Controlar as Comunicações.
Resposta certa!
c. Planejar o Gerenciamento das Comunicações, Qualificar a Equipe do Projeto e Controlar as Comunicações.
d. Planejar o Gerenciamento das Comunicações, Qualificar a Equipe do Projeto e Definir as Comunicações.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Planejar o Gerenciamento das Comunicações, Gerenciar as Comunicações e Controlar as Comunicações..
Questão 23
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de Gerenciamento de Riscos do Projeto incluem:
Escolha uma:
a. Definir o Gerenciamento dos Riscos, Identificar as Mudanças, Realizar a Análise Progressiva dos Riscos, Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos, Planejar o Impacto dos Riscos e Mitigar os Riscos.
b. Planejar o Gerenciamento dos Riscos, Identificar as Mudanças, Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos, Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos, Planejar o Impacto dos Riscos e Mitigar os Riscos.
c. Planejar o Gerenciamento dos Riscos, Identificar os Riscos, Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos, Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos, Planejar o Impacto dos Riscos e Mitigar os Riscos.
d. Planejar o Gerenciamento dos Riscos, Identificar os Riscos, Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos, Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos, Planejar as Respostas aos Riscos e Controlar os Riscos.
Resposta certa!!!
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Planejar o Gerenciamento dos Riscos, Identificar os Riscos, Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos, Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos, Planejar as Respostas aos Riscos e Controlar os Riscos..
Questão 24
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os riscos positivos e negativos são comumente chamados de:
Escolha uma:
a. pontos fortes e pontos fracos.
b. oportunidades e ameaças.
Resposta certa!
c. oportunidades e pontos fracos.
d. pontos fortes e ameaças.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: oportunidades e ameaças..
Questão 25
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de Gerenciamento das Aquisições do Projeto incluem:
Escolha uma:
a. Planejar o Gerenciamento das Aquisições, Conduzir o encerramento do escopo, Controlar a qualidade e Encerrar as Aquisições.
b. Elaborar o Gerenciamento das Aquisições, Conduzir o Encerramento do cronograma, Controlar a qualidade e Encerrar as Aquisições.
c. Planejar o Gerenciamento das Aquisições, Conduzir as Aquisições, Controlar as Aquisições e Encerrar as Aquisições.
Resposta certa!!!
d. Planejar o Gerenciamento das Aquisições, Conduzir o encerramento do escopo, Controlar as Aquisições e Encerrar as Aquisições.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Planejar o Gerenciamento das Aquisições, Conduzir as Aquisições, Controlar as Aquisições e Encerrar as Aquisições..
Questão 26
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os processos de Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto incluem:
Escolha uma:
a. Identificar as Partes Interessadas, Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas, Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas, Controlar o Nível de Engajamento das Partes Interessadas.
b. Identificar as Partes Interessadas, Planejar os Riscos relacionados as Partes Interessadas, Gerenciar o desempenho das Partes Interessadas, Controlar o desempenho de Engajamento das Partes Interessadas.
c. Identificar os Riscos, Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas, Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas, Controlar o Nível de Engajamento das Partes Interessadas.
Resposta errada.
d. Identificar as Partes Interessadas, Planejar os Riscos relacionados as Partes Interessadas, Gerenciar o desempenho das Partes Interessadas, Controlar o Nível de Engajamento das Partes Interessadas.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Identificar as Partes Interessadas, Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas, Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas, Controlar o Nível de Engajamento das Partes Interessadas..